Աղետների ռիսկերի նվազեցումը «Շուկաներ Մեղրիի համար» ծրագրի շրջանակում

ԱՌՆ սեմինարի ամփոփ հաշվետվություն

21-22 հունվար, 2013թ, Երևան, Հայաստան

Մշակվել է Նիկոլ Կլոտի կողմից, «ՀԵԼՎԵՏԱՍ Սվիս Ինտերկորպորեյշն» կազմակերպության աղետների ռիսկերի նվազեցման և խոցելիության հարցերով միջազգային խորհրդատու

Բովանդակություն

Ներածություն. սեմինարի նպատակը	3

Մոտեցում և մեթոդաբանություն	3

ՄԱՍ I: ՇՄՀ ծրագրի փորձը. հետադարձ հայացք (Փուլ I)	4

ՄԱՍ II. ԱՌՆ կարողությունների հզորացում	8

ՄԱՍ III. Հեռանկարային հայացք	8

Եզրակացություն և հաջորդ քայլերը	16

Հավելվածներ	17

Հավելված 1. Սեմինարի ծրագիր	18

Հավելված 2: Սեմինարի մասնակիցներ	21

Հավելված 3. ԱՌՆ ոլորտին առնչվող կարևոր հղումներ	22

Հավելված 4. Սեմինարի գնահատում	24

Հավելված 5. Աշխատանքային պարտականությունների նկարագրություն.Նիկոլ Կլոտ	25

Աղյուսակներ

Աղյուսակ 1. Մեղրիի տարածաշրջանում մրգերի արտադրությանն առնչվող հիմնական ռիսկերը/վտանգները

Աղյուսակ 2. Ռիսկերի/ազդեցության գնահատման արդյունքներ (CEDRIG ուղեցույց, Քայլ 1, Մոդուլ 3)

Աղյուսակ 3. Հնարավոր ԱՌՆ տարբերակների բացահայտում (Քայլ 2, Մոդուլ 3)

Աղյուսակ 1. Յուրաքանչյուր վերջնարդյունքի համար ԱՌՆ միջամտությունները` առանձին ենթարդյունքի մակարդակով

# Ներածություն. սեմինարի նպատակը

SDC-ի կողմից աջակցվող Մեղրիում գյուղական համայնքների զարգացման «Շուկաներ Մեղրիի համար» ծրագրի (ՇՄՀ) երկրորդ փուլի սկզբում կազմակերպվեց Աղետների ռիսկերի նվազեցման (ԱՌՆ) 2-օրյա գործնական սեմինար, որը տեղի ունեցավ 2013թ. հունվարի 21-22-ին, Երևանում:

Սեմինարին մասնակցեցին ծրագրի Փուլ II-ի աշխատակազմը (ՔԱՐԴ), SDC-ի ներկայացուցիչները` ներառյալ SDC-ի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի ԱՌՆ մասնագետները (Էվելին Ստադեր և Սերգեյ Հովհաննիսյան):  Բացի այդ, սեմինարին ոչ լրիվ կազմով մասնակցում էր նաև ՇԵՆ կազմակերպության (ՀԿ, որը պատասխանատու էր ծրագրի Փուլ I-ի իրականացման համար) նախկին ծրագրային թիմը` ի դեմս Արթուր Հայրապետյանի, ինչպես նաև հրավիրված հյուրերը, որոնք ներկայացնում էին հետևյալ կազմակերպությունները` ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն (Նիկոլայ Գրիգորյան), SDA-ի կողմից Հայաստանում իրականացվող այլ M4P ծրագիր (Կարինե Հարությունյան) և «Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն» (Էդմոն Ազարյան):

Միջոցառման կազմակերպիչներից էր «ՀԵԼՎԵՏԱՍ Սվիս Ինտերկորպորեյշն»-ի Աղետների ռիսկերի և խոցելիության գծով միջազգային խորհրդատու Նիկոլ Կլոտը:

Սեմինարի ընդհանուր նպատակն էր հետադարձ հայացք գցել և ամփոփել Փուլ I-ի ընթացքում (2010-2012թթ.) քաղված հիմնական դասերը` ԱՌՆ Փուլ II-ին առնչվող հնարավոր ապագա միջամտությունը բացահայտելու նպատակով:

Սեմինարի կոնկրետ նպատակներն էին`

- բացահայտել Փուլ I-ի հիմնական քաղված դասերը և մարտահրավերները;

- բացահայտել ԱՌՆ տարբերակները` ըստ Փուլ II-ի համար սահմանված 4 հիմնական վերջնարդյունքների;

- հզորացնել տեղական կազմակերպությունների (հատկապես Փուլ II-ի գործընկերների) կարողությունները;

- խորացնել SDC-ի, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ և մասնավորապես Հարավային Կովկասում ԱՌՆ-ի մասին ընդհանուր պատկերացումն ու ըմբռնումը:

Սեմինարի նիստերի ձևաչափը հետևյալն էր`  (i) հետադարձ հայացք, (ii) ԱՌՆ կարողությունների հզորացում, (iii) հեռանկարային հայացք –կարողությունների ամրապնդում:

Սեմինարի կազմակերպումը երկրորդ փուլի սկզբում պատահական չէր. նպատակն էր ապահովել, առաջին փուլի քաղված դասերն ու ԱՌՆ-ի առնչությամբ կուտակված փորձը, որոնք հաշվի կառնվեն երկրորդ փուլի ընթացքում, իսկ գործողությունները նախօրոք մանրակրկիտ կպլանավորվեն, որպեսզի երկրորդ փուլում ապահովվի ԱՌՆ-ի ավելի լավ ինտեգրումը, ինչը մասամբ էր կատարվել առաջին փուլում:

# Մոտեցում և մեթոդաբանություն

Սեմինարի ընդհանուր նպատակն էր բացահայտել ԱՌՆ տարբերակները` ըստ Փուլ II-ի համար սահմանված 4 հիմնական վերջնարդյունքների:

Այդ նպատակով սեմինարն սկսվեց հետադարձ հայացք գցելով առաջին փուլի գործողությունների վերանայմանը և ամփոփելով հիմնական քաղված դասերն ու մարտահրավերները, որոնք այդուհետև պետք է ծառայեն Փուլ II-ի ԱՌՆ միջամտությունների բացահայտման նպատակին:

ԱՌՆ համատեքստում վճռորոշ նշանակություն ունի ծրագրային գործողություններին առնչվող վտանգների ու ռիսկերի ողջամիտ վերլուծությունը` հատկապես  այն վտանգների ու ռիսկերի մասով, որոնք  կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ պտղաբուծության վրա:

Նշված սեմինարի պարագայում SDC-ի կողմից մշակված «Կլիմայի, շրջակա միջավայրի և աղետների ռիսկերի նվազեցման ինտեգրման ուղեցույցը (CEDRIG)» այն հիմնական գործիքն էր, որը կիրառվում էր ռիսկերի գնահատման իրականացման և հնարավոր ԱՌՆ միջամտության տարբերակների բացահայտման համար` ըստ Փուլ II-ի համար սահմանված 4 հիմնական վերջնարդյունքների:

Սկզբնական փուլում (հունիս, 2009թ.) իրականացված ռիսկերի գնահատումների, Հայաստանի և Հարավային Կովկասի համար մշակված ԱՌՆ և ԽԸ երկրորդային գրականության, ինչպես նաև  Փուլ I-ի ընթացքում աշխատակազմի կուտակած փորձի հիման վրա`  սեմինարի մասնակիցներն իրականացրեցին Մեղրիի տարածաշրջանի ռիսկերի/ազդեցության գնահատում (CEDRIG ուղեցույցի Քայլ 1, Մոդուլ 3):

Ռիսկերի/ազդեցության գնահատման արդյունքների հիման վրա մշակվեցին հնարավոր ԱՌՆ տարբերակներ` հետևելով CEDRIG գործիքի Քայլ II-ի Մոդուլ 3-ի ընթացակարգին: Հաշվի առնելով, որ խնդրո առարկան M4P ծրագիր է, բացահայտված տարբերակները պետք է համապատասխանեին M4P մոտեցմանը, այն է` ծրագիրը միայն աջակցում է միջամտություններին և չի միջամտում ուղղակիորեն:

Մասնակիցների հետ իրականացվող տարբեր վարժությունները միաժամանակ պետք է ծառայեն   ԱՌՆ-ի և զարգացման ծրագրերում դրա կարևորության մասին իրազեկման մակարդակի բարձրացման նպատակին: Սա անշուշտ նախապայման է ապահովելու համար, որ ԱՌՆ-ն հասցեագրվի համակարգային կարգով և գործառնական տարբեր մակարդակներով` Հյոգոյի գործողությունների շրջանակի Գործողություն 1-ին համապատասխան (տե°ս` UNISDR 2005):

# ՄԱՍ I: ՇՄՀ ծրագրի փորձը – հետադարձ հայացք (Փուլ I)

Աղյուսակ 2. Մեղրիի տարածաշրջանում մրգերի արտադրությանն առնչվող հիմնական ռիսկերը/վտանգները

| Վտանգ/ռիսկ | Ազդեցություն | Ուժգնության աստիճան | Ժամանակահատված և հաճախականություն | Տուժած տնային տնտեսություններ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ցրտահարության վնասներ | Ընթացիկ և հաջորդ տարվա բերքի կորուստ Մերձարևադարձային ծառատեսակների ոչնչացում Ծառերի չորացում | Սաստիկ | Հունվար – ապրիլ Երկու տարին մեկ | Արաքս գետի ափամերձ գյուղերի արտադրողների 60-70%-ը և գետի մերձակա լեռնային և նախալեռնային շրջանների գյուղերի արտադրողների 55%-ը |
| Կարկուտ | Ընթացիկ և հաջորդ տարվա բերքի կորուստ Մրգերի շուկայական պոտենցիալի նվազում Նոր տնկիների ոչնչացում | Միջին | Մայիս-օգոստոս Տարին մեկ կամ երկու անգամ | Արտադրողների 40%-ը |
| Երաշտ | Ընթացիկ և հաջորդ տարվա բերքի կորուստ Մրգերի շուկայական պոտենցիալի նվազում | Ցածր | Մայիս-սեպտեմբեր 2 կամ 3 տարին մեկ անգամ | Արաքս գետի ափամերձ գյուղերի արտադրողների 40-50%-ը Լեռնային շրջանների գյուղերի արտադրողների 30%-ը |
| Ջրհեղեղ | Ոռոգման ջրանցքների վնասում Հողի հումուսային շերտի ոչնչացում/քշում Բերքի կորուստ և երիտասարդ ծառերի ոչնչացում | Ցածր | Մայիս-հունիս Երկու տարին մեկ | Տուժում են միայն գետի ափամերձ գյուղերի արտադրողները, Արաքս գետի ափամերձ գյուղերի արտադրողների 30%-ը |

Փուլ I-ի ամփոփումից հետո, առանձնակի ուշադրություն դարձնելով ԱՌՆ և դրա միջամտությունների վրա, մասնակիցները բաժանվեցին խմբերի և քննարկեցին հիմնական քաղված դասերն ու մարտահրավերները, որոնք հանգեցրին հետևյալ արդյունքների.

Ի՞նչ էր սպասվում.

Ցրտահարություն և կարկտահարություն

- բարելավել մշակման մեթոդները և բարձրացնել «նոու-հաու» գիտելիքների մակարդակն արտադրողների շրջանում;

- համապատասխան ցրտապաշտպան սարքավորումների փորձարկում, պաշտպանիչ ցանցերի ստեղծում;

- աջակցել համապատասխան ցրտադիմացկուն ծառատեսակների ներկայացման նպատակով արտադրողների հետ կապերի ստեղծմանը` պտղաբուծության և տնկարանային տնտեսությունների միջև համագործակցության զարգացման միջոցով;

- խթանել խորհրդատվական և գյուղատնտեսական ներդրանքներ մատակարարող ընկերությունների կողմից առաջարկվող ծառայությունների հասանելիությունը տարածաշրջանում;

- ներկայացնել համապատասխան ծառատեսակներ, որոնք իդեալականորեն կարող են դիմակայել և′ երաշտին, և′  ջրհեղեղներին;

- իրազեկման մակարդակի բարձրացման միջոցառումներ/քարոզարշավներ;

- «մի° վնասիր» մոտեցման որդեգրում (հողի աղտոտում քիմիկատների էքստենսիվ օգտագործումից կամ ռիսկային մասնագիտացված հողագործությունից)

- իրականացնել (ա) ջրային ռեսուրսների օգտագործման և խմելու ջրի համար ստեղծվող սպառնալիքների, (բ) քիմիկատների  օգտագործման և հողում նստվածքային նյութերի կառավարման, ինչպես նաև հողի աղակալման մոնիթորինգ:

Ելնելով վերոնշյալ վտանգներից` սկզբնական փուլի ընթացքում բացահայտվեցին հետևյալ ԱՌՆ տարբերակները`

- ներկայացնել բույսերի պաշտպանության և սնուցման գործելակերպեր` ուսուցողական դասընթացների, խորհրդատվության, ցուցադրական միջոցառումների, փորձի փոխանակման այցերի կազմակերպման միջոցով;

- ներկայացնել ինչպես տեղական, այնպես էլ ներմուծված ծառատեսակներ, որոնք կարող են դիմադրել կլիմայական պայմաններին և վտանգներին (երաշտ, ցրտահարություն և այլն);

- ներառել ԱՌՆ-ն ուսուցողական դասընթացների ծրագրում;

- ստեղծել ծառայություններ (սրսկման ծառայություն)` արտադրողականությունը մեծացնելու և կորուստները նվազեցնելու նպատակով:

Ի՞նչ տեղի ունեցավ իրականում.

- իրազեկման մակարդակի բարձրացում; - որոշ ծառայությունների ստեղծում (օր.` սրսկման ծառայություններ); - ԱՌՆ ուսուցողական դասընթացների կազմակերպում; - բարձր դիմադրողականություն ունեցող ծառատեսակների ներմուծում; - ցուցադրական միջոցառումների կազմակերպում (օր.` հակակարկտային ցանցեր) - հետազոտությունների և լոբբինգի գործունեության իրականացում; - ջրի, հողի և պտուղների լաբորատոր անալիզ; - պահեստների ստեղծում` սառնարանային հարմարություններով: Միայն որոշ չափով.

- Հշհամակարգում/համագործակցություն կառավարության հետ; - հակակարկտային համակարգի ստեղծում:

Քաղված դասեր

- Նորարարությունների պիլոտային փորձարկում

- ներկայացվել են հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների (սրսկման) տարբեր մեխանիզմներ, որոնց արդյունքում եզրակացվել է, որ ավելի փոքր ուսապարկով սրսկման գործիքները/հանդերձանքն ավելի նպատակահարմար, սակայն ավելի ժամանակատար  տարբերակ է;

- թիմի փորձը ցույց է տվել, որ չնայած նոր գաղափարների փորձարկումը կարևոր է, այդուհանդերձ, անհրաժեշտ է մշակել մասնակցության խթանման հստակ ուղի, որպեսզի ապահովվի մասշտաբայնություն և կայունություն:

- Թիրախային տարածաշրջանի և ոլորտի խորը ըմբռնում

- Իրականացվել են մի քանի ուսումնասիրություններ, սակայն, համակարգային ձևով չի իրականացվել հատվածի մանրակրկիտ վերլուծություն:  Այս հանգամանքը հաճախ հանգեցրել է ծրագրի նպատակների և կենտրոնացման հստակ սահմանման բացակայությանը:

- Կարողություններ M4P ոլորտում

- ՇՄՀ ծրագիրը դեռևս փորձարկում է, թե ինչպես գործարկել M4P մոտեցումը և դրա սկզբունքները: M4P մոտեցման կիրառումը պետք է իրականացվեր ավելի համակարգային ձևով;

- միջազգային խորհրդատուի կողմից կարողությունների զարգացմանն ուղղված տեխնիկական աջակցությունը գնահատվել է որպես թույլ:

- Խաչաձև համակարգվող թեմաների (ԽՀԹ) ինտեգրում

- ԽՀԹ-ները բավարար չափով չեն ինտեգրվել ծրագրային միջամտություններում, փոխարենը, դրանք դիտարկվել են որպես առանձին առարկա;

- ընդհանուր առմամբ, գենդերային, կառավարման ու ԱՌՆ ոլորտներում թիմի իրազեկման և պարտավորվածության մակարդակները թույլ էին;

- բավարար ջանքեր չեն գործադրվել կանխարգելիչ միջոցառումներում ներդրումներ կատարելու կաևորության հանդեպ ֆերմերների ընկալումը փոխելու համար:

- Փոխհարաբերություններ շահագրգիռ կողմերի հետ

- Մարզային իշխանություններն ծրագրից ունեն որոշակի ակնկալիքներ (այն է` ուղղակի ներդրում);

- SDC-ին բավարար չափով չի տեղեկացվել ծրագրի գործողությունների և առաջընթացի մասին;

- համագործակցությունը տարածաշրջանում գործող այլ ծրագրերի հետ թույլ էր:

- Տեղական կառավարման մարմինների դերը

- Տեղական կառավարման մարմինները կարևոր դեր են կատարում  ԱՌՆ միջոցառումների իրականացման գործում;

- ԱՌՆ-ին առնչվող ապակենտրոնացված պատասխանատվությունը դեռևս թույլ է կամ առկա չէ Մեղրիի տարածաշրջանում:

- Տեղական ներկայություն

- Ծրագիրը դիտարկվում էր որպես  դրսից իրականացվող, այլ ոչ թե որպես տեղական «սեփականությունը» խթանող ծրագիր:

Հիմնական մարտահրավերներ

- M4P մոտեցման, ինչպես նաև ԱՌՆ-ի մասին տեղեկացվածության բացակայություն  (պետական մարմինների աշխատակազմերի շրջանում);

- տեղական կառավարման մարմինների տեսանկյունից` ԱՌՆ-ի ըմբռնումը հաճախ սահմանափակվում է ենթակառուցվածքային միջամտությամբ;

- ուղղակի ծրագրային միջամտությունից դեպի աջակցող դեր (որպես ՀԿ) ստանձնելու հետ կապված դժվարություններ. Մեղրիի տարածաշրջանում շահառուների կողմից ծրագրի նպատակների և խնդիրների թույլ ըմբռնումը լրացուցիչ խոչընդոտ է;

- ԱՌՆ միջամտությունների համար բյուջեի առանձին տողի բացակայություն;

- երկրում և հատկապես Մեղրիի տարածաշրջանում ԱՌՆ փորձառնության բացակայություն;

- ուղղակի արձագանք  ԱՌՆ ազդեցություններին, այլ ոչ թե դրանց կանխարգելում;

- ԱՌՆ միջամտությունների իրականացման համար համայնքային բյուջեի միջոցների սահմանափակություն:

Փուլ II-ում նախատեսված ԱՌՆ միջամտության վերաբերյալ առաջարկություններ

- Ուղղակի համագործակցություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հետ;

- հաղորդակցվելը կարևոր նշանակություն ունի ծրագրի արդյունքների թյուրըմբռնումից խուսափելու համար;

- ծրագրային գործողությունների հստակ ռազմավարության մշակում և իրականացում;

- որոշումների կայացման համար օգտակար տեղեկությունների հավաքման վերլուծության իրականացում (ԱՇՕ, ԱՇԱ, ծրագիր);

- լավագույն փորձի շարունակական կիրառում (սրսկում, նոր ծառատեսակներ, հետբերքահավաքային գործընթացներ);

- «Արտադրության ինտեգրված կառավարում» (IPM/ԱԻԿ) մոտեցման ներկայացում;

- մշակել տարբեր շահագրգիռ կողմերի համար «ընդհանուր լեզու»` ԱՌՆ հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ;

- շահագրգիռ կողմերի հետ բարելավված համակարգում:

Հետագա քննարկման ընթացքում պարզ դարձավ, որ ծրագրի թիմը տեղյակ է, որ ԱՌՆ-ում ներդրում կատարելը  փոխհատուցվում է, իսկ քննարկման արդյունքները հաստատեցին, որ  թիմի անդամները պատրաստակամ են ներդրում կատարել ԱՌՆ-ում և երկրորդ փուլում իրականացնել այն ավելի կոորդինացված ձևով (տե°ս` The Natural Hazards, Unnatural Disasters /բնական վտանգներ, ոչ բնական աղետներ):  Եվ վերջում, բայց ոչ վերջինը,  գործնական պարապմունքը ոչ միայն հզորացրեց ԱՌՆ կարողությունները, այլև դրականորեն նպաստեց ծրագրի մասնակիցների շրջանում «հեռանկարային պատկերի» ձևավորմանը:

# ՄԱՍ II. ԱՌՆ կարողությունների հզորացում

Ձևավորելով ավելի խորը պատկերացում ԱՌՆ-ի և դրա հասկացությունների մասին` ծրագրի թիմն այժմ ոչ միայն կարող է իրականացնել ԱՌՆ-ն ավելի համակարգային ձևով, այլև ավելի խորն ըմբռնել  ԱՌՆ-ի և դրա դերի կարևորությունը ՇՄՀ ծրագրի խաչաձև համակարգվող թեմաների շրջանակում, և մասնավորապես` համարժեքորեն խուսափել ծրագրային գործողությունների վրա դրանց բացասական ազդեցությունից: «ՀԵԼՎԵՏԱՍ Սվիս Ինտերկորպորեյշն» կազմակերպության ԱՌՆ և խոցելիության գծով միջազգային խորհրդատու Նիկոլ Կլոտի ԱՌՆ-ին նվիրված ներածական շնորհանդեսն օգնեց մասնակիցներին ձևավորել ավելի հստակ պատկերացում ԱՌՆ հայեցակարգի և դրա նպատակի, ԱՌՆ-ի միջազգային շրջանակի (Հիոգոյի գործողությունների շրջանակ), ինչպես նաև զարգացման ծրագրերում ԱՌՆ-ի կարևորության մասին: Կարճ ասած` ռիսկերն այլևս չեն կարող անտեսվել և պետք է համակարգային ձևով վերլուծվեն ծրագրի սկզբում, որպեսզի հնարավոր լինի բացահայտել և պլանավորել ողջամիտ միջոցառումներ` ուղղված հնարավոր վտանգների ազդեցության նվազեցմանը:

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչ Նիկոլայ Գրիգորյանի շնորհանդեսը վառ ապացույց էր այն բանի, որ ՀՀ կառավարությունը ստանձնել է գերակա պարտավորություն և մեծ տեղ է հատկացնում երկրում աղետների ռիսկերի կառավարմանը: Շնորհանդեսը հատկապես արժեքավոր էր  «կարողությունների հզորացման»  գործնական պարապմունքի ենթատեքստում:  Չնայած ԱՌՆ-ն դեռևս ամբողջությամբ չի ապակենտրոնացվել, ՀՀ կառավարությունը լրացուցիչ ռեսուրսներ է հատկացնելու այդ նպատակի իրագործման համար` մարզային և համայնքային մակարդակով պետական կառավարման մարմինների կարողությունների հզորացման միջոցով:  Ընդհանուր առմամբ, շնորհանդեսն վառ հիմնավորում էր այն փաստարկի, որ  ՇՄՀ ծրագիրն ամբողջովին համահունչ է ՀՀ կառավարության ջանքերին, որոնք ուղղված են ռիսկերին դիմակայելու երկրի կարողությունների հզորացմանը:

SDC-ի ներկայացուցիչներ Էվելին Ստադերի և Սերգեյ Հովհաննիսյանի կողմից ներկայացված շնորհանդեսն օգնեց մասնակիցներին ավելի խորը պատկերացում կազմել Հայաստանում  և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում SDC-ի գործունեության մասին:  SDC-ի ԱՌՆ ցանցը և մասնավորապես` Հարավային Կովկասի ենթացանցը, մասնակիցների կողմից գնահատվեց որպես օգտակար հարթակ տարածաշրջանում SDC-ի աջակցությամբ ծրագրեր իրականացնող այլ գործընկերների հետ փորձի փոխանակման և ԱՌՆ-ի մասին տեղեկություններ ձեռք բերելու համար:

Ցավոք, Մեղրիի տարածաշրջանում իրականացվող M4P ծրագրերին նվիրված SDA-ի շնորհանդեսը բավականին կարճ էր, այդուհանդերձ, թիմերին կընձեռնվի փորձի փոխանակման այլ հնարավորություններ, որը մասնակիցների գնահատմամբ խիստ կարևոր է:

# ՄԱՍ III. Հեռանկարային հայացք. կարողությունների ամրապնդում

Սեմինարի երկրորդ օրվա հիմնական առանցքը ծրագրի Փուլ II-ի ԱՌՆ միջամտությունների պլանավորումն էր:  Ինչպես արդեն նշվել է, CEDRIG ձեռնարկն ընտրվել էր որպես ռիսկերի/ազդեցության գնահատման և հնարավոր ԱՌՆ միջամտությունների բացահայտման հիմնական գործիք:

SDC-ի կողմից գործիքի (որը հետևում է 4 քայլից բաղկացած մոտեցման տրամաբանությանը` տեղայնացումը զարգացման գործընթացներում ինտեգրելու մասին «Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության» /OECD/ ուղեցույցի համաձայն) համառոտ ներկայացման ներածական մասից հետո, մասնակիցները իրականացրեցին ռիսկերի գնահատում, որի արդյունքները ներկայացվում են ստորև:

Աղյուսակ 3: Ռիսկերի/ազդեցության գնահատման արդյունքներ (CEDRIG ուղեցույց, Քայլ 1, Մոդուլ 3)

| Մոդուլ 3: Քայլ I: ՌիՌիսկերի/ազդեցության գնահատում |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի տարածա-շրջանին առնչվող վտանգներ | Հաճախականություն և ուժգնություն | Այդ վտանգներից տուծող ակտիվներ (խոցելիություն)* | Ընթացիկ և ապագա խոցելիության վրա ազդող գործոններ և հարմարվելու կարողություն (ուժեղացնող և սահմանափակող գործոններ) | Վտանգների ազդեցությունն այսօր և ապագայում | Ընդհանուր ռիսկի աստիճանի գնահատում Ռիսկ (-)/ հնարավորություն-ներ(+) |
| Կարկուտ | Տարին մի քանի ժամ մայիս-հուլիս ամիսներին | Մշակաբույսեր, բերք, ծառեր` բոլոր համայնքներում, հատկապես՝ Լեհվազում, Կարճևանում և Մեղրիում, երիտասարդ ծառեր, շենքեր | Օդերևութաբանական տեղեկատվության բացակայություն (-) Տեղեկատվությունը չի մեկնաբանվում գյուղատնտեսական նպատակներով (-) Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն (-) Սոցիալական վարք (համագործակցություն, ապավինում կառավարությանը (-) Բազմազանեցված եկամտի բացակայություն (-) Նոր տեխնոլոգիաների հանդեպ հետաքրքրություն (+) Արտադրանքի այլնընտանքային վերամշակում (օղի, գինի, ջեմ ) (+) | Գյուղատնտեսական (ապագա) արտադրու-թյան (որակ և քանակ) կրճատում Մոտիվացիայի նվազում Եկամտի կրճատում (ներկա) Ծառերի և տնկիների վնասում | Բարձր ռիսկ Փորձի տեղայնացման ընթացիկ ռազմավարություն-ները սահմնափակ են -->բերքի մինչը 70%-ի կորուստ |
| Ցրտահար-ություն | Երկու տարին մեկ անգամ (փետրվար-ապրիլ, նոյեմբեր-դեկտեմբեր) 3-4 տարին մեկ (ուժեղ ցրտահարու-թյուն) | Մշակաբույսեր, երիտասարդ ծառեր, ծառեր` բոլոր համայնքներում, հատկապես` Շվանիձորում, Ալվանքում և Մեղրիում | Պահեստների բացակայություն(-) Տեղեկատվության բացակայություն (եղանակի կանխատեսում) Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն (-) Սոցիալական վարք (համագործակցություն, ապավինում կառավարությանը (-) Բազմազանեցված եկամտի բացակայություն(-) Նոր տեխնոլոգիաների հանդեպ հետաքրքրություն (+) Արտադրանքի այլնընտանքային վերամշակում (օղի, գինի, ջեմ (+) | Գյուղատնտեսական (ապագա) արտադրության (որակ և քանակ) կրճատում Ցրտահարված ճյուղեր, կրճատված եկամուտ և աղքատության աճ (ներկա) | Բարձր ռիսկ Մատչելի միջին հնարավորություն-ներ -->մրգատու այգիներին հասցված վնաս (միջին), բերք (բարձր) |
| Ջերմային ալիքներ | Երկու տարին մեկ անգամ(մայիս-օգոստոս) | Մշակաբույսեր, ծառեր` բոլոր համայնքներում, հողերի էրոզիա, բնակչության շրջանում առողջության հետ կապված խնդիրներ | Չորադիմացկուն ծառատեսակների բացակայություն(-) Քամիների նկատմամբ դիմացկուն գաճաճ(կարճաճ) ծառատեսակների բացակայություն (-) Ջրի անհասանելիություն կամ սահմանափակ հասանելիություն(-) Փռոցաշերտի անհասանելիություն կամ սահմանափակ հասանելիություն(-) Բազմազանեցված եկամտի բացակայություն (-) Ջրի որակ (հանքերի շահագործման հետևանքով (-) Կոռուպցիայի բաղադրիչներ (-) Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն (-) Սոցիալական վարք (համագործակցություն, ապավինում կառավարությանը (-) | Մարդկանց ֆիզիկական վիճակի թուլացում Միջատների տարածում (մորեխներ) | Միջին ռիսկ/ցածր ընդօրինակման ռազմավարություններցածր -->մրգատու այգիներին հասցված վնաս (ցածր) բերք(միջին) |
| Սելավ | Տարին մեկ անգամ` գարնանը | Ենթակառուցվածքներ, ճանապարհներ, շենքներ, մրգատու այգիներ, բույսեր | Նախազգուշացման համակարգի բացակայություն (-) Պաշտպանիչ միջոցառումների բացակայություն (-) Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն (-). Սոցիալական վարք (համագործակցություն, ապավինում կառավարությանը (-). Բազմազանեցված եկամտի բացակայություն (-). Նոր տեխնոլոգիաների հանդեպ հետաքրքրություն (+). Արտադրանքի այլնընտանքային վերամշակում (օղի, գինի, ջեմ.(+) | Գյուղատնտեսական արտադրության կրճատում (մրգատու այգիների ոչնչացում /ապագա/) Մոտիվացիայի նվազում Եկամտի կրճատում (ներկա) | Մրգատու այգիներին հասցված (հնարավոր) վնաս միջին |
| Ջրհեղեղ | Տարին մի քանի անգամ` գարնանը, աշնանը և ամռան սկզբին | Ծառեր, երիտասարդ ծառեր, բերք, բույսեր հատկապես Շվանիձորում |  |  | Բարձր ռիսկ (սակայն, տուժում են միայն որոշ գյուղեր). Վնաս ծառերին, բերքին(ցածր) |
| Աղտոտում հանքար-դյունաբեր-ության ար-դյունքում | Մշտական | Բնակչություն Հողեր Ջուր Մրգերի որակ | Ներկա իրավիճակի մասին հուսալի տեղեկատվության բացակայություն | Մարդկանց ֆիզիկական վիճակ Զգայուն քաղակական հարցեր | Այս պահի դրությամբ` ռիսկի աստիճանը պարզ չէ Սահմանափակ ռազմավարություն |

*Խոցելիության վերլուծություն կատարելիս խնդրում ենք հաշվի առնել բոլոր 6 մեծությունները/գործոնները` բնական, ֆիզիկական, մարդկային, սոցիալական, քաղաքական և ֆինանսական:

Ռիսկերի գնահատումը հաստատեց, որ կարկտահարությունը և ցրտահարությունը ծրագրի տարածաշրջանի հիմնական վտանգներն են և մեծ վնաս են հասցնում պտղաբուծության ոլորտին: Այլ խոսքերով` ներկա արդյունքները համապատասխանում են ռիսկերի առաջին վերլուծությանը, որն իրականացվել է ծրագրի սկզբնական փուլում:

Սակայն, այս գնահատման ընթացքում նշվեցին նաև լրացուցիչ վտանգներ` սելավներ/ջրհեղեղներ և շրջակա միջավայրի աղտոտում հանքերի շահագործման արդյունքում: Վերջինիս մասով կարևոր է իրականացնել ողջամիտ վերլուծություն, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում կազմվի հնարավոր ռիսկերի և պտղաբուծության ոլորտի վրա դրանց ազդեցության մասին: Երբ պատրաստ լինեն այդ վերլուծության արդյունքները, ծրագրի թիմը կարող է կայացնել այդ հարցի առնչությամբ կոնկրետ միջոցառումների ձեռնարկման որոշումներ: Ինչ  վերաբերում է սելավին կամ ջրհեղեղներին, ապա թիմի անդամներն ունեն տարբեր կարծիքներ դրանց պատճառների և ազդեցության վերաբերյալ, ուստի խորհուրդ ենք տալիս տեղում /դաշտային պայմաններում/ կազմակերպել մտքերի փոխանակում և քննարկումներ: Մեղրիի շրջանի թիրախային 8 համայնքներում սելավները հիմնականում տեղի են ունենում Շվանիձոր գյուղում:

Ռիսկերի/ազդեցության գնահատման արդյունքների հիման վրա մասնակիցները բացահայտեցին հետևյալ ԱՌՆ տարբերակները` ըստ Փուլ  II-ի չորս վերջնարդյունքների:

Աղյուսակ 4. Հնարավոր ԱՌՆ տարբերակների բացահայտում (Քայլ 2, Մոդուլ 3)

| Մոդուլ 3. Քայլ 2. Մտքերի փոխանակում և հնարավոր ԱՌՆ տարբերակների բացահայտում |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Փուլ II-ի վերջնար-դյունքներ | Հիմնական վտանգներ | Լրացուցիչ ազդեցություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել | Հնարավոր ԱՌՆ տարբերակներ |
| Վերջնար-դյունք 1 Գիտելիքներ/ներդրում | Կարկտահարություն, ցրտահարություն, ջերմային ալիքներ, սելավներ, միջատներ/հիվանդություններ Աղտոտում հանքերի շահագործման արդյունքում | Ոչ կայուն ձևով արտադրողականության բարձրացումը կհանգեցնի հողերի դեգրադացիային Նոր հիմնվող այգիները չպետք է գտնվեն ջրանցքների պատերի մոտ (վերաբերում է միայն Շվանիձորին) | ԱՒԿ-ի (IPM) ներկայացում` պտղաբուծության կայուն զարգացումը խթանելու նպատակով Ուսուցողական դասընթացներ առաջատար և ակտիվ ֆերմերների համար` վտանգների մասին իրազեկման մակարդակը բարձրացնելու նպատակով Նախազգուշացման համակարգ Օդերևութաբանական դիտարկումներ օդերևութաբանական կայաններում Վտանգների դեմ պայքարի կառուցվածքային միջոցառումների խթանում, իրազեկման և «նոու-հաու» գիտելիքների մակարդակի բարձրացում |
| Վերջնար-դյունք 2 Ֆինանսա-կան ծառա-յություններ | Կարկտահարություն, ցրտահարություն, ջերմային ալիքներ, ջրհեղեղ, սելավներ, միջատներ/հիվանդություններ |  | Միկրոապահովագրություն Խնայողական հիմնադրամներ Ֆերմերների շրջանում անհրաժեշտ ԱՌՆ միջոցառումների մասին իրազեկման մակարդակի բարձրացում Խոցելի հողակտրոների քարտեզագրում` նշելով առնչվող վտանգները, որպեսզի ֆինանսական հաստատություններն ու շահագրգիռ այլ կողմերը տեղեկանան, թե երբ մշակեն իրենց կողմից առաջարկվող ապրանքները/ծառայությունները |
| Վերջնարդյունք 3 Շուկաներ | Կարկտահարություն Ցրտահարություն Միջատներ/հիվանդություններ Աղտոտում հանքերի շահագործման արդյունքում | Վերամշակողների և միջնորդների միջև հավասարակշռության պահպանում | Պայմանագրային հարաբերություններ Շուկայական գների մասին տեղեկատվություն թարմացում Պահեստավորման կարողություններ Ապահովագրություն (առևտրային հիմնադրամ) |
| Վերջնարդյունք 4 Պետական-մասնավոր համագործակցություն | Կարկտահարություն Ցրտահարություն Միջատներ/հիվանդություններ Աղտոտում հանքերի շահագործման արդյունքում |  | M4P մոտեցման և ԱՌՆ գործողությունների մասին պետական կառույցների իրազեկման մակարդակի բարձրացում Համագործակցություն/համակարգում տեղական հաստատությունների հետ Տեղական հաստատությունների հետ վտանգների դեմ պայքարելու հստակ ռազմավարություններ Ֆերմերների և շահագրգիռ տեղական պետական մարմինների միջև հարաբերությունների խորացում (օրինակ` Ջրօգտագործողների ասոցիացիա, ԳԱՄԿ և այլն)` ֆերմերների շրջանում իրենց իրավունքների, առկա հնարավորությունների մասին իրազեկման մակարդակի բարձրացման, ինչպես նաև տեղական գործընկերների կարողությունների զարգացման/հզորացման միջոցով: |

Լիագումար նիստում, մասնակիցները որոշեցին չանդրադառնալ Քայլ 3-ին` «Տարբերակների առաջնահերթության որոշում», քանի որ վերջնարդյունքի մակարդակով բացահայտված տարբերակները հետագա մշակման կարիք ունեին: Նախքան առաջնահերթությունների սահմանումը` անհրաժեշտ էր բացահայտել  ենթարդյունքի մակարդակով միջամտությունները:

Նշված քայլն իրականացվեց սեմինարի հաջորդ օրը (չորեքշաբթի,  հունվարի 23, 2013թ.) ավելի փոքր խմբերով` «ՀԵԼՎԵՏԱՍ Սվիս Ինտերկորպորեյշն» կազմակերպության միջազգային խորհրդատուների հետ միասին: Արդյունքները ներկայացվում են ստորև.

Աղյուսակ 5. Յուրաքանչյուր վերջնարդյունքի համար ԱՌՆ միջամտությունները` առանձին ենթարդյունքի մակարդակով

| Վերջնարդյունք 1. Ծառայություններ մատուցողները և ներդրանքների մատակարարները կին և տղամարդ ֆերմերների համար ապահովում են արդի գյուղատնտեսական տեղեկատվության և ներդրանքների բարելավված հասանելիություն |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջամտությունների կոնկրետ ենթարդյունքներ | Միջամտությունների կոնկրետ ենթարդյունքներ |  | Միջամտությունների կոնկրետ ենթարդյունքներ |  |
| Ենթարդյունք 1. Աջակցել (առաջատար) ֆերմերների և համապատասխան ծառայություններ մատուցողների (օր.` ներդրանքներ մատակարարող կազմակերպություններ) միջև ներդրված տեղեկատվական ծառայությունների զարգացմանը, որոնք հիմնվում են առևտրային գործառնությունների ու խթանների վրա: | Ենթարդյունք 1. Աջակցել (առաջատար) ֆերմերների և համապատասխան ծառայություններ մատուցողների (օր.` ներդրանքներ մատակարարող կազմակերպություններ) միջև ներդրված տեղեկատվական ծառայությունների զարգացմանը, որոնք հիմնվում են առևտրային գործառնությունների ու խթանների վրա: |  | Ենթարդյունք 1. Աջակցել (առաջատար) ֆերմերների և համապատասխան ծառայություններ մատուցողների (օր.` ներդրանքներ մատակարարող կազմակերպություններ) միջև ներդրված տեղեկատվական ծառայությունների զարգացմանը, որոնք հիմնվում են առևտրային գործառնությունների ու խթանների վրա: |  |
| Ենթարդյունք 2. Խթանել և աջակցել Մեղրիի տարածաշրջանում գյուղատնտեսական ներդրանքների մատակարարման մանրածախ առևտրային ցանցերի ստեղծմանը (ուղղակիորեն խանութների կամ գործակալների մոդելի միջոցով) | Ենթարդյունք 2. Խթանել և աջակցել Մեղրիի տարածաշրջանում գյուղատնտեսական ներդրանքների մատակարարման մանրածախ առևտրային ցանցերի ստեղծմանը (ուղղակիորեն խանութների կամ գործակալների մոդելի միջոցով) |  | Ենթարդյունք 2. Խթանել և աջակցել Մեղրիի տարածաշրջանում գյուղատնտեսական ներդրանքների մատակարարման մանրածախ առևտրային ցանցերի ստեղծմանը (ուղղակիորեն խանութների կամ գործակալների մոդելի միջոցով) |  |
| Ենթարդյունք 3. Աջակցել առևտրային հիմունքներով գործող տնկարանային տնտեսությունների ստեղծմանը Մեղրիի տարածաշրջանում, որոնք կտրամադրեն բարձրորակ տնկիներ և նոր ու ավելի արդյունավետ ծառատեսակներ. հաստատել կապեր նրանց և համապատասխան մատակարարների ու R&D կազմակերպությունների միջև | Ենթարդյունք 3. Աջակցել առևտրային հիմունքներով գործող տնկարանային տնտեսությունների ստեղծմանը Մեղրիի տարածաշրջանում, որոնք կտրամադրեն բարձրորակ տնկիներ և նոր ու ավելի արդյունավետ ծառատեսակներ. հաստատել կապեր նրանց և համապատասխան մատակարարների ու R&D կազմակերպությունների միջև |  | Ենթարդյունք 3. Աջակցել առևտրային հիմունքներով գործող տնկարանային տնտեսությունների ստեղծմանը Մեղրիի տարածաշրջանում, որոնք կտրամադրեն բարձրորակ տնկիներ և նոր ու ավելի արդյունավետ ծառատեսակներ. հաստատել կապեր նրանց և համապատասխան մատակարարների ու R&D կազմակերպությունների միջև |  |
| Ակնկալվող փոփոխություններ ծառայությունների ոլորտում և աջակցող գործառույթներում |  | Ակնկալվող փոփոխություններ ծառայությունների ոլորտում և աջակցող գործառույթներում |  |  |
| Ելնելով վերոնշյալից՝ ծառայությունների շուկայի մակարդակով կոնկրետ փոփոխությունները կներառեն` - կանխարգելիչ միջոցառումների/սարքավորումների համար շուկայի ստեղծում; - ծառայություններ մատուցող տեղական կազմակերպությունները կիրառում են պտղաբուծության ոլորտի կայուն զարգացման գործելակերպ; - ծառայություններ մատուցող տեղական կազմակերպությունները կարողանում են իրականացնել ԱՌՆ գնահատում և գործել նախօրոք (օր.` խորհրդատվություն պետական կառույցների հետ համագործակցության ոլորտում) |  | Ելնելով վերոնշյալից՝ ծառայությունների շուկայի մակարդակով կոնկրետ փոփոխությունները կներառեն` - կանխարգելիչ միջոցառումների/սարքավորումների համար շուկայի ստեղծում; - ծառայություններ մատուցող տեղական կազմակերպությունները կիրառում են պտղաբուծության ոլորտի կայուն զարգացման գործելակերպ; - ծառայություններ մատուցող տեղական կազմակերպությունները կարողանում են իրականացնել ԱՌՆ գնահատում և գործել նախօրոք (օր.` խորհրդատվություն պետական կառույցների հետ համագործակցության ոլորտում) |  |  |
| Վերջնարդյունք 2. Ֆինանսական ծառայություններ մատուցողները պտղաբուծության ոլորտում ներգրավված տղամարդ և կին ֆերմերներին, վերամշակողներին ու մասնավոր հատվածի այլ դերակատարներին առաջարկում են ավելի մեծ ծավալով, բարելավված ու նրանց կարիքներին համապատասխանեցված խորհրդատվություն, ինչպես նաև ապահովում են ներդրումների համար անհրաժեշտ կապիտալ միջոցների հասանելիություն |  |  |  |  |
| Միջամտությունների կոնկրետ ենթարդյունքները | Միջամտությունների կոնկրետ ենթարդյունքները |  |  | Միջամտությունների կոնկրետ ենթարդյունքները |
| Ենթարդյունք 4. Խթանել և աջակցել ֆինանսական ծառայությունների ստեղծմանը (օր.` միկրոֆինանսավորման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կամ բանկերի մասնաճյուղերի բացման կամ գործակալների միջոցով), որը կապահովի ներդրումային կապիտալի հասանելիությունը ֆերմերների, վերամշակողների և պտղաբուծության շուկայական համակարգի այլ մասնակիցների համար | Ենթարդյունք 4. Խթանել և աջակցել ֆինանսական ծառայությունների ստեղծմանը (օր.` միկրոֆինանսավորման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կամ բանկերի մասնաճյուղերի բացման կամ գործակալների միջոցով), որը կապահովի ներդրումային կապիտալի հասանելիությունը ֆերմերների, վերամշակողների և պտղաբուծության շուկայական համակարգի այլ մասնակիցների համար |  |  | Ենթարդյունք 4. Խթանել և աջակցել ֆինանսական ծառայությունների ստեղծմանը (օր.` միկրոֆինանսավորման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կամ բանկերի մասնաճյուղերի բացման կամ գործակալների միջոցով), որը կապահովի ներդրումային կապիտալի հասանելիությունը ֆերմերների, վերամշակողների և պտղաբուծության շուկայական համակարգի այլ մասնակիցների համար |
| Ենթարդյունք 5. Աջակցել տեղեկատվական և կարողությունների հզորացման ծառայություններ մատուցող հաստատություններին ձեռնարկատեր ֆերմերների, վերամշակող ձեռնարկությունների և պտղաբուծության արժեշղթային այլ դերակատարների ֆինանսական գրագիտությունը և գործարար կառավարման հմտությունները բարելավելու գործում | Ենթարդյունք 5. Աջակցել տեղեկատվական և կարողությունների հզորացման ծառայություններ մատուցող հաստատություններին ձեռնարկատեր ֆերմերների, վերամշակող ձեռնարկությունների և պտղաբուծության արժեշղթային այլ դերակատարների ֆինանսական գրագիտությունը և գործարար կառավարման հմտությունները բարելավելու գործում |  |  | Ենթարդյունք 5. Աջակցել տեղեկատվական և կարողությունների հզորացման ծառայություններ մատուցող հաստատություններին ձեռնարկատեր ֆերմերների, վերամշակող ձեռնարկությունների և պտղաբուծության արժեշղթային այլ դերակատարների ֆինանսական գրագիտությունը և գործարար կառավարման հմտությունները բարելավելու գործում |
| Ակնկալվող փոփոխություններ ծառայությունների ոլորտում և աջակցող գործառույթներում |  | Ակնկալվող փոփոխություններ ծառայությունների ոլորտում և աջակցող գործառույթներում |  |  |
| Ծառայությունների ոլորտում և աջակցող գործառույթներում ակնկալվող յուրահատուկ փոփոխությունները կներառեն` - պտղաբուծության ոլորտի զարգացմանը նպաստող ապահովագրական սխեմաների ընկալում և ըմբռնում; - տեղական ֆինանսական և ապահովագրական ընկերությունները հետաքրքրություն են հայտնում պտղաբուծության ոլորտում համապատասխան ապահովագրական սխեմաներ մշակելու գործում: |  | Ծառայությունների ոլորտում և աջակցող գործառույթներում ակնկալվող յուրահատուկ փոփոխությունները կներառեն` - պտղաբուծության ոլորտի զարգացմանը նպաստող ապահովագրական սխեմաների ընկալում և ըմբռնում; - տեղական ֆինանսական և ապահովագրական ընկերությունները հետաքրքրություն են հայտնում պտղաբուծության ոլորտում համապատասխան ապահովագրական սխեմաներ մշակելու գործում: |  |  |
| Վերջնարդյունք 3. Ֆերմերների և գնորդների (վերամշակողներ, միջնորդներ, մանրածախ առևտրային կազմակերպություններ, արտահանողներ) միջև բարելավված առևտրային կապերի ստեղծում, որը կընձեռի ավելի բարձրարժեք շուկաներ մուտք գործելու հնարավորություն: |  |  |  |  |
| Ենթարդյունք 6. Աջակցել ֆերմերների և գնորդների (միջնորդ/առևտրային կազմակերպություններ,վերամշակողներ, արտահանողներ) միջև բարելավված առևտրային կապերի ստեղծմանը, օրինակ` պայմանագրային մոդելի միջոցով, որը ներառում է նաև տեղեկատվության փոխանակման և ներդրված այլ ծառայությունների բարելավում: | Ենթարդյունք 6. Աջակցել ֆերմերների և գնորդների (միջնորդ/առևտրային կազմակերպություններ,վերամշակողներ, արտահանողներ) միջև բարելավված առևտրային կապերի ստեղծմանը, օրինակ` պայմանագրային մոդելի միջոցով, որը ներառում է նաև տեղեկատվության փոխանակման և ներդրված այլ ծառայությունների բարելավում: |  | Ենթարդյունք 6. Աջակցել ֆերմերների և գնորդների (միջնորդ/առևտրային կազմակերպություններ,վերամշակողներ, արտահանողներ) միջև բարելավված առևտրային կապերի ստեղծմանը, օրինակ` պայմանագրային մոդելի միջոցով, որը ներառում է նաև տեղեկատվության փոխանակման և ներդրված այլ ծառայությունների բարելավում: |  |
| Ենթարդյունք 7. Աջակցել Մեղրիի տարածաշրջանում ագարակային տնտեսության մակարդակով կազմակերպչական կառուցվածքների և կարողությունների հզորացմանը (օրինակ` մթերման, պահեստավորման, սակարկելու/առևտուր անելու, տեսակավորման և այլ հմտությունների զարգացում) ` ավելի բարձրարժեք շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունների բարելավման նպատակով: | Ենթարդյունք 7. Աջակցել Մեղրիի տարածաշրջանում ագարակային տնտեսության մակարդակով կազմակերպչական կառուցվածքների և կարողությունների հզորացմանը (օրինակ` մթերման, պահեստավորման, սակարկելու/առևտուր անելու, տեսակավորման և այլ հմտությունների զարգացում) ` ավելի բարձրարժեք շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունների բարելավման նպատակով: |  | Ենթարդյունք 7. Աջակցել Մեղրիի տարածաշրջանում ագարակային տնտեսության մակարդակով կազմակերպչական կառուցվածքների և կարողությունների հզորացմանը (օրինակ` մթերման, պահեստավորման, սակարկելու/առևտուր անելու, տեսակավորման և այլ հմտությունների զարգացում) ` ավելի բարձրարժեք շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունների բարելավման նպատակով: |  |
| Ակնկալվող փոփոխություններ ծառայությունների ոլորտում և աջակցող գործառույթներում |  | Ակնկալվող փոփոխություններ ծառայությունների ոլորտում և աջակցող գործառույթներում |  |  |
| Ծրագրային միջամտությունների արդյունքում տեղի կունենան որոշակի փոփոխություններ` - ավելի մեծ թվով բիզնեսներ կներգրավվեն մեծ սառնարանային պահեստների (շուրջօրյա գործող) կառուցման գործում: |  | Ծրագրային միջամտությունների արդյունքում տեղի կունենան որոշակի փոփոխություններ` - ավելի մեծ թվով բիզնեսներ կներգրավվեն մեծ սառնարանային պահեստների (շուրջօրյա գործող) կառուցման գործում: |  |  |
| Վերջնարդյունք 4: Տեղական իշխանությունը (մարզպետարան և քաղաքապետարան) ընդունում և իրականացնում է պտղաբուծության ոլորտում ներդրումների խթանման համար ավելի բարենպաստ գործարար միջավայր ստեղծելուն ուղղված ռազմավարություն` պետական-մասնավոր համագործակցության միջոցով: |  |  |  |  |
| Ենթարդյունք 8. Աջակցել տեղական իշխանություններին (մարզպետարան, քաղաքապետարան) և համապատասխան այլ գործակալություններին Մեղրիի տարածաշրջանի պտղաբուծության ոլորտում ներդրումների խթանման ռազմավարություն մշակելու և իրականացնելու գործում: | Ենթարդյունք 8. Աջակցել տեղական իշխանություններին (մարզպետարան, քաղաքապետարան) և համապատասխան այլ գործակալություններին Մեղրիի տարածաշրջանի պտղաբուծության ոլորտում ներդրումների խթանման ռազմավարություն մշակելու և իրականացնելու գործում: |  | Ենթարդյունք 8. Աջակցել տեղական իշխանություններին (մարզպետարան, քաղաքապետարան) և համապատասխան այլ գործակալություններին Մեղրիի տարածաշրջանի պտղաբուծության ոլորտում ներդրումների խթանման ռազմավարություն մշակելու և իրականացնելու գործում: |  |
| Ենթարդյունք 9. Աջակցել պետական և մասնավոր հատվածի դերակատարների համագործակցության բարելավմանը` ներառյալ մասնավոր հատվածի շահերը ներկայացնելու և դրանց համապատասխանաբար արձագանքելու պետական մարմինների կարողությունների հզորացում | Ենթարդյունք 9. Աջակցել պետական և մասնավոր հատվածի դերակատարների համագործակցության բարելավմանը` ներառյալ մասնավոր հատվածի շահերը ներկայացնելու և դրանց համապատասխանաբար արձագանքելու պետական մարմինների կարողությունների հզորացում |  | Ենթարդյունք 9. Աջակցել պետական և մասնավոր հատվածի դերակատարների համագործակցության բարելավմանը` ներառյալ մասնավոր հատվածի շահերը ներկայացնելու և դրանց համապատասխանաբար արձագանքելու պետական մարմինների կարողությունների հզորացում |  |
| Ակնկալվող փոփոխություններ ծառայությունների ոլորտում և աջակցող գործառույթներում |  | Ակնկալվող փոփոխություններ ծառայությունների ոլորտում և աջակցող գործառույթներում |  |  |
| Այդ ԱՌՆ գործողություններից ակնկալվող կոնկրետ փոփոխությունները ներառում են` - պտղաբուծության ոլորտում կանխարգելիչ միջոցառումների մասին տեղական մարմինների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում; - տեղական կառավարման մարմինների կարողությունների հզորացում` տարածաշրջանում կանխարգելիչ միջոցառումների մասով մարզային/հանրապետական ռազմավարությունների մշակմանը/իրականացմանը նպաստելու առումով; - կանխարգելիչ միջոցառումների համար տեղական բյուջեին հատկացվող միջոցների ավելացում: |  | Այդ ԱՌՆ գործողություններից ակնկալվող կոնկրետ փոփոխությունները ներառում են` - պտղաբուծության ոլորտում կանխարգելիչ միջոցառումների մասին տեղական մարմինների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում; - տեղական կառավարման մարմինների կարողությունների հզորացում` տարածաշրջանում կանխարգելիչ միջոցառումների մասով մարզային/հանրապետական ռազմավարությունների մշակմանը/իրականացմանը նպաստելու առումով; - կանխարգելիչ միջոցառումների համար տեղական բյուջեին հատկացվող միջոցների ավելացում: |  |  |

# Եզրակացություն և հաջորդ քայլերը

Ծրագրի ԱՌՆ միջամտությունները հիմնվում են Հյոգոյի գործողությունների շրջանակի (ՀԳՇ) և դրա հինգ հիմնական գործողությունների տրամաբանական հաջորդականության վրա: Սա նշանակում է`

Իրազեկում և կարողությունների հզորացում.

Առաջնահերթությունը կտրվի տեղական մարմինների, ֆերմերների և այլ հիմնական շահագրգիռ կողմերի իրազեկման մակարդակի բարձրացմանը և կարողությունների զարգացմանն ուղղված գործունեությանը: Սա այն նախնական քայլն է, որը կապահովի ԱՌՆ-ի կարևորումը և դրա  առաջնահերթության սահմանումն ապագա միջամտություններում (ՀԳՇ գործողություն 1):  Ավելի կոնկրետ` սա վերաբերում է հիմնականում Վերջնարդյունք 1-ին (գիտելիքներ և ներդրումներ) և Վերջնարդյունք 4-ին (պետական-մասնավոր հատվածների միջև համագործակցություն), որտեղ տվյալ տեղական կառավարման մարմինը պետք է կարևոր դերակատարում ունենա Մեղրիի տարածաշրջանում ԱՌՆ-ի կարևորման և առաջնահերթության ապահովման գործում:

Բացահայտել ռիսկը և ձեռնարկել գործողություններ/ապահովել ըմբռնում և իրազեկում.   Ծրագիրը ոչ միայն կաջակցի օդերևութաբանական տեղեկատվության հասանելիության բարելավմանը, այլև այդ ոլորտում ԱՌՆ-ի առնչությամբ ֆերմերների կարողությունների զարգացմանը (Վերջնարդյունք 1):  Ավելին, ծրագիրը կուսումնասիրի ռիսկերի նվազեցման հնարավոր տարբերակները (օր.` միկրոապահովագրություն, կանխարգելիչ  սարքավորումների/սարքերի կիրառման խթանում) (Վերջնարդյունքներ 2 և 3), ինչպես նաև կաջակցի տեղական իշխանություններին` ԱՌՆ-ում ներդրում կատարելու ուղղությամբ:

Հաջորդ քայլերը

Հաջորդ քայլերը նախատեսում են սեմինարի երկու օրերի ընթացքում հավաքված տեղեկությունների ստուգում ՇՄՀ-ում ներգրավված տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ և ընթացիկ աղյուսակների լրացում:

Սույն հաշվետվությունը կծառայի որպես ուղեցույց ԱՌՆ հայեցակարգային փաստաթղթի մշակման համար, որը կներկայացվի SDC-ին և ապագայում կհանդիսանա առաջատար ֆերմերների և տարածաշրջանում ծրագրի գործընկերներ կազմակերպությունների ուղեցույց-գրքույկը: Նախատեսվում է, որ գրքույկը կմշակվի 2013թ երկրորդ կեսին:

# Հավելվածներ

# Հավելված 1. Սեմինարի ծրագիր

Վայր` «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» (ՔԱՐԴ) հիմնադրամի կոնֆերանս-դահլիճ

| Երկուշաբթի, 21-ը հունվարի, 2013թ. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ժամ | Րոպե | Թեմա |  | Նպատակ | Բովանդակային գործողություններ | Մեթոդաբանություն | Պատասխանատու |
| 9:00 | 30’ | Ողջույնի խոսք և պաշտոնական բացում |  | Ստուգել ակնկալիքները և վավերացնել դրանք սեմինարի նպատակների հետ | Բացում Մասնակիցների ներկայացում/ներածական խոսք Սեմինարի ծրագիր Մասնակիցների ակնկալիք |  | Ծրագրի թիմ / Զառա Ալլահվերդյան (Հայաստանում SDC գրասենյակի ղեկավար) Նիկոլ Կլոտ («ՀԵԼՎԵՏԱՍ Սվիս Ինտերկորպորեյշն») |
| ՄԱՍ I: Հետադարձ հայացք (Ծրագրի Փուլ I) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9:30 | 30’ | Մեղրիում պտղաբուծության զարգացման ծրագրի համառոտ նկարագիր |  | Երկօրյա սեմինարի «գործողության վայրի» նախապատրաստում | Ծրագրի ներկայացում Չորս հիմնական վերջնարդյունքների ոլորտների ներկայացում |  | Հասմիկ Ալթունյան / Եվգենի Ռյազանով |
| 10:00 | 45’ | Փուլ I-ի ընթացքում իրականացված ռիսկերի գնահատումների և ԱՌՆ միջամտությունների համառոտ ներկայացում |  |  | Մեթոդաբանության ներկայացում Ռիսկերի գնահատման հիմնական արդյունքների ներկայացում Իրականացված և ծրագրված ԱՌՆ միջամտության հիմնական արդյունքները | Շնորհանդես` սկզբնական փուլում մշակված ռիսկերի մասին հաշվետվության հիման վրա Ծրագրային փաստաթղթում փուլ I-ի համար բացահայտված չորս հիմնական վերջնարդյունքների ոլորտների ներկայացում | Արթուր Հայրապետյան |
|  | 15’ | Հարց ու պատասխան |  |  |  |  | Ծրագրի թիմ / Նիկոլ Կլոտ , «ՀԵԼՎԵՏԱՍ Սվիս Ինտերկորպորեյշն» |
| 11:00 | 15’ |  | Սուրճի ընդմիջում |  |  |  |  |
| 11:15 | 60’ | Խմբային աշխատանք (i) |  | Մասնակիցները քննարկեցին ԱՌՆ միջամտությունների առնչությամբ բացահայտված հիմնական քաղված դասեր (+/-) և մարտահրավերներ | Մասնակիցները լրացրեցին աղյուսակը Քաղված դասերի և մարտահրավերների ամփոփում | Աշխատանքներ 2 խմբերում, ցանկալի է ՇԵՆ-ի աշխատակազմի հետ | Նիկոլ Կլոտ / Ծրագրի թիմ |
| 12:15 | 45’ |  | Խմբային աշխատանք արդյունքների ամփոփ ներկայացում և քննարկում |  |  |  | Խմբերը ներկայացնողներ/ Նիկոլ Կլոտ |
| 13:00 | 60’ |  | Ճաշ |  |  |  |  |
| ՄԱՍ II: Կարողությունների հզորացում ԱՌՆ ոլորտում |  |  |  |  |  |  |  |
| 14:00 | 30’ |  | Ամփոփում` ԱՌՆ-ի ներկայացում | Մասնակիցները հասկանում են ԱՌՆ հայեցակարգը և և դրա կարևորությունը զարգացման աշխատանքներում | ԱՌՆ հասկացություններ` Հյոգոյի գործողությունների շրջանակ ԱՌՆ-ն զարգացման ծրագրերում | ԱՌՆ հայեցակարգային փաստաթղթի շուրջ մտքերի փոխանակում | Նիկոլ Կլոտ, «ՀԵԼՎԵՏԱՍ Սվիս Ինտերկորպորեյշն» |
| 14:30 | 30’ |  | ԱՌՆ –ն Հայաստանում |  | ՀՀ կառավարության առաջընթացը և ջանքերը ԱՌՆ ոլորտում (հաշվի առնելով ՀԳՇ զեկույցը) |  | Նիկոլայ Գրիգորյան ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
| 15:00 | 15’ |  | Հարց ու պատասխան |  |  |  | Նիկոլ Կլոտ |
| 15:15 | 30 |  | Սուրճի ընդմիջում |  |  |  |  |
| 15:45 | 45’ |  | SDC և ԱՌՆ (ներառյալ պարզաբանման հարցեր |  | ԱՌՆ-ի դերը և կարևորությունը SDC-ի համար ԱՌՆ-ի ոլորտում SDC միջամտությունները Հայաստանում ԱՌՆ կովկասյան պլատֆորմ |  | Էվելին Ստադեր, SDC Սերգեյ Հովհաննիսյան, SDC |
| 16:30 | 30’ |  | Քաղված դասեր` ՇՄՀ ծրագիրը Հայաստանում |  | Քաղված դասեր (նվաճումներ և ձախողումներ) և մարտահրավերներ |  | Կարինե Հարությունյան,SDA |
| 17:00 | 15’ |  | ԱՌՆ ծրագրի համայնքային մասնակցության փորձը |  |  |  | Էդմոն Ազարյան, Հայկական կարմիր խաչի գրասենյան |
| 17:15 | 15’ |  | Հարց ու պատասխան |  |  |  | Նիկոլ Կլոտ |
| 17:30 |  |  | Առաջին օրվա ամփոփում |  |  |  | Նիկոլ Կլոտ |

| Երեքշաբթի 22-ը նոյեմբերի, 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ժամ | Րոպե | Թեմա |  | Նպատակ | Բովանդակային գործողություններ | Մեթոդաբանություն | Պատասխանատու |
| 8:30 | 15 |  | Առաջին օրվա (երկուշաբթի) արդյունքների ամփոփում և երկրորդ օրվա (երեքշաբթի ) ծրագրի ներկայացում |  |  |  | Նիկոլ Կլոտ, «ՀԵԼՎԵՏԱՍ Սվիս Ինտերկորպորեյշն» |
| 8:45 | 30 |  | CEDRIG-ի ներածություն (Կլիմայի, շրջակա միջավայրի և աղետների ռիսկերի նվազեցման ինտեգրման ուղեցույց) |  |  |  | Էվելին Ստադեր, SDC |
| 9:15 | 5’ |  | Խմբային աշխատանքի խնդիրների ներկայացում Քայլ I, Մոդուլ 3 |  |  |  | Նիկոլ Կլոտ |
| 9:20 | 60’ |  | Խմբային աշխատանք. ռիսկերի գնահատում CEDRIG գործիքի հիման վրա (Մոդուլ 3, Քայլ I) | Մասնակիցները վերանայեցին և ճշգրտեցին սկզբնական փուլում իրականացված ռիսկերի գնահատումները Մասնակիցները վերանայեցին և ճշգրտեցին սկզբնական փուլում իրականացված ռիսկերի գնահատումները |  | 2 խումբ | Նիկոլ Կլոտ/ Էվելին Ստադեր |
| 10:15 | 60’ |  | Խմբային աշխատանքների արդյունքների ներկայացում և քննարկում |  |  | 2 խումբ | Նիկոլ Կլոտ/ Էվելին Ստադեր |
| 11:15 |  |  | Սուրճի ընդմիջում |  |  |  |  |
| ՄԱՍ III. Ամրապնդում. հեռանկարային հայացք (Փուլ II-ի պլանավորում) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:30 | 30’ |  | Փուլ II-ի ներկայացում` ներառյալ 4 հիմնական վերջնարդյունքները Հարց ու պատասխան |  |  | 2 խումբ | Եվգենի Ռյազանով |
| 12:00 | 10’ |  | Խմբային աշխատանքի խնդիրների ներկայացում |  |  | 2 խումբ | Նիկոլ Կլոտ |
| 12:15 | 75’ |  | Խմբային աշխատանք. հնարավոր միջոցառումների ներկայացում (Մոդուլ 3, Քայլ II) | Մասնակիցները բացահայտեցին ապագա հնարավոր միջամտությունները ԱՌՆ ոլորտում` ըստ 4 վերջնարդյունքների ոլորտների, ինչպես սահմանվում է ծրագրի Փուլ II-ի հայեցակարգային փաստաթղթում |  | 2 խումբ | Նիկոլ Կլոտ/ Էվելին Ստադեր |
| 13:00 |  |  | Ճաշ |  |  |  |  |
| 14:00 |  |  | Խմբային աշխատանքի արդյունքների ափոփում | Մասնակիցները բացահայտեցին հնարավոր ապագա միջամտությունները ԱՌՆ ոլորտում` ըստ 4 վերջնարդյունքների ոլորտների, ինչպես սահմանվում է ծրագրի Փուլ II-ի հայեցակարգային փաստաթղթում |  |  |  |
| 14:30 | 45 |  | Խմբային աշխատանքի արդյունքների ներկայացում (Քայլ II) |  |  |  | Խմբերը ներկայացնողներ/Նիկոլ Կլոտ |
| 14:30 | 60’ |  | Խմբային աշխատանք (Քայլ III միջոցառումների առաջնահերթության սահմանում) | Մասնակիցները սահմանեցին ծրագրի տարածաշրջանում ապագա համալիր միջոցառումները |  |  | Նիկոլ Կլոտ/ Էվելին Ստադեր |
| 15:30 | 30’ |  | Սուրճի ընդմիջում |  |  |  |  |
| 16:00 | 60’ |  | Խմբային աշխատանքի արդյունքների ներկայացում, քննարկում |  |  |  | Խմբերը ներկայացնողներ/Նիկոլ Կլոտ |
| 17 00 | 15’ |  | Եզրափակում և հաջորդ քայլերի բացահայտում |  |  |  | Ծրագրի թիմ / Նիկոլ Կլոտ |
| 17:15 | 15’ |  | Սեմինարի գնահատում և փակում |  |  | Պատկերավոր գնահատում | Նիկոլ Կլոտ, «ՀԵԼՎԵՏԱՍ Սվիս Ինտերկորպորեյշն» |

«ՀԵԼՎԵՏԱՍ Սվիս Ինտերկորպորեյշն», 16-ը հունվարի, 2013թ.

# Հավելված 2: Սեմինարի մասնակիցներ

| Մասնակից | Կազմակերպություն | Օր 1 | Օր 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Եվգենի Ռյազանով | HSI | ներկա | ներկա |
| Հասմիկ Ալթունյան | ՔԱՐԴ | ներկա | ներկա |
| Շաքե Բադալյան | ՔԱՐԴ | ներկա | ներկա |
| Ալբերտ Կանդազյան | ՔԱՐԴ | ներկա | ներկա |
| Նառա Ասլանյան | ՔԱՐԴ | ներկա | ներկա |
| Էլզա Ստեփանյան | ՔԱՐԴ | ներկա | ներկա |
| Հրաչյա Հարությունյան | ՔԱՐԴ | ներկա | ներկա |
| Արման Խոջոյան | ՔԱՐԴ | ներկա | ներկա |
| Տնօրեն | ՔԱՐԴ | ոչ լրիվ օր | ոչ լրիվ օր |
| Էվելին Ստադեր | SDC | ներկա | ներկա |
| Սերգեյ Հովհաննիսյան | SDC | ներկա | ոչ լրիվ օր |
| Նիկոլ Կլոտ | HSI | ներկա | ներկա |

Հրավիրված հյուրեր

| Արթուր Հայրապետյան | ՇԵՆ ՀԿ | մասնակի |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Կարինե Հարությունյան | SDA | ներկա |  |
| Նիկոլայ Գրիգորյան | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ոչ լրիվ օր |  |
| Էդմոն Ազարյան | Հայաստանյան կարմիր խաչի ընկերություն | ոչ լրիվ օր |  |

# Հավելված 3. ԱՌՆ ոլորտին առնչվող կարևոր հղումներ

Մշակվել է SDC-ի և «ՀԵԼՎԵՏԱՍ Սվիս Ինտերկորպորեյշն» կազմակերպության կողմից

ԱՌՆ տեղեկատվություն (փաստաթղթեր, հղումներ և ցանցեր)

Զեկույցներ, գործիքներ և փաստաթղթեր (տարբեր երկրներից)

Hyogo Framework for Action HFA, one pager overview (UNISDR, 2005) /Հյոգոյի գործողությունների շրջանակ, համառոտագիր/

http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/?pid:50&pih:2

http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa

UNISDR-ի ԱՌՆ-ին առնչվող տերմինաբանությունը (UNISDR 2009)

http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf

http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologyRussian.pdf

Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction /Աղետների ռիսկերի նվազեցման մասին գլոբալ գնահատման զեկույց/ (UNISDR 2011)

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/19846

Natural hazards, unnatural disasters: the economics of effective prevention /Տարերային վտանգներ, ոչ տարերային աղետներ. արդյունավետ կանխարգելման տնտեսագիտություն/ (Worldbank, 2010)

http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=15136

http://www.gfԱՌՆ.org/gfԱՌՆ/sites/gfԱՌՆ.org/files/nhud/files/NHUD-Report_Full.pdf

Mainstreaming Climate Change Adaptation into Development Planning (Guide for Practitioners)

http://www.unep.org/pdf/mainstreaming-cc-adaptation-web.pdf

Աղետների ռիսկերի նվազեցում միջազգային համագործակցությունում (SDC, 2011)

http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=17901

Intergovernmental Panel on Climate Change Reports (IPCC), 4th Assessment Report: /Կլիմային փոփոխության զեկույցնեի միջկառավարական խումբ, 4-րդ գնահատման զեկույց/

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.htm#1

Special Report on Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation (IPCC) /Կլիմայի փոփոխության ադապտացիայի խթանում. Հրատապ դեպքերի և աղետների կառավարման մասին հատուկ զեկույց.

http://ipcc-wg2.gov/SREX/report/report-graphics/ch4-figures/

National Communications to the United Nations Framework Convention on Climate: Change (UNFCCC):  /Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Կլիմիայի Կոնվենցիայի շրջանակին ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների հաղորդագրություններ/

http://unfccc.int/national_reports/non-Հավելված_i_natcom/items/2979.php

Integrating Climate Change Adaptation into Development Cooperation (OECD):   /Կլիմայի փոփոխության ադապտացիայի ռազմավարության ինտեգրում զարգացման համագործակցությունում /ՏԶՀԿ/

http://www.oecd.org/dataoecd/0/9/43652123.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Տեղեկություններ` Հարավային Կովկաս (փաստաթղթեր / հղումներ)

Central Asia and Caucasus Disaster Risk Management Initiative (CAC DRMI)  /Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի երկրների աղետների ռիսկերի կառավարման նախաձեռնություն/

http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=11641

http://www.preventionweb.net/files/11641_CentralAsiaCaucasusDRManagementInit.pdf

Regional Climate Change Impacts Study for the South Caucasus Region (UNDP 2011)

(UNDP 2011) /Կլիմային փոփոխության ազդեցությաան տարածաշրջանային ուսումնասիրություն. Հարավային Կովկասի տարածաշրջան/

http://www.undp.org.ge/files/24_11630_552199_SC-CC-2011.pdf

Climate Change in the South Caucasus (zoi 2012) /Կլիմայի փոփոխությունը Հարավային Կովկասում/

http://issuu.com/zoienvironment/docs/osce_zwick-?mode=window&backgroundColor=%23222222

Հղումներ և ցանցեր, (տարբեր երկրներից)

National Platform of DRR in Armenia  /ԱՌՆ Ազգային Պլատֆորմ Հայաստանում/

http://www.preventionweb.net/english/policies/v.php?id=22118&cid=8

Prevention web (Country Risk profile, Disaster Statistics and Risk Profile)  /Կանխարգելման ցանց / Երկրի ռիսկերի պրոֆիլ, Աղետների վիճակագրություն և Ռիսկերի պրոֆիլ/

http://www.preventionweb.net/english/countries/statistics/ռիսկ.php?iso=AZE

http://www.preventionweb.net/english/countries/statistics/?cid=11

EM-DAT, Միջազգային Աղետների տվյալների բազա (ըստ երկրների)

http://www.emdat.be/result-country-profile

SDC DRR Network (forum, documents etc.)  / SDC DRR ցանց /ֆորում, փաստաթղթեր, այլ/

http://www.sdc-DDR.net/

SDC Climate Change and Environment Network  / SDC Կլիմիայի փոփոխության և շրջակա միջավայրի պահպանության ցանց/

http://www.sdc-climateandenvironment.net

UNDP Climate Change Country Profiles  /ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր, Կլիմայի փոփոխություն, երկրի պրոֆիլ/

http://www.geog.ox.ac.uk/research/climate/projects/undp-cp/

World Bank climate change data portal:  /Համաշխարհային Բանկի կլիմայի փոփոխության տվյալների պորտալ/

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/

CC Platform /Կլիմայի փոփոխության պլատֆորմ/: http://weadapt.org/

NatCatSERVICE of Munich Reinsurance

www.munichre.com/geo

Swiss Reinsurance (library on climate & natural catastrophes) / «Swiss Reinsurance» վերաապահովագրական ընկերություն, կլիմայական և բնական աղետների գրադարան/

http://www.swissre.com/library/?searchByType=1010965&search=yes&searchByLanguage=851547&searchByCategory=1023435

Հղումներ` Հարավային Կովկաս

SDC DRR Network / subgroup south Caucasus  / SDC ԱՌՆ ցանց /Հարավային Կովկասի ենթախումբ/

http://www.sdc-DRR.net/node/360

CENN newsletter & monthly report /CENN   /CENN լրատվական թերթ և ամսական հաշվետվություններ /

http://w3.cenn.org/wssl/index.php?id=56

# Հավելված 4. Սեմինարի գնահատում

Գնահատման թերթիկ

2013թ. հունվարի 21 – 22, Մեղրիի տարածաշրջանում գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրի համար կազմակերպված ԱՌՆ սեմինար, Հայաստան

| Թեմատիկ հարցեր |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Այո | Բավարար | Մասնակիորեն | Ոչ |  |  |
| 1 | Միջոցառումը համապատասխանո՞ւմ էր ձեր ակնկալիքներին: | 7 | 3 | 1 |  |  |  |
| 2 | Սեմինարավարը ներկայացնո՞ւմ էր համապատասխան փորձ: | 8 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Դուք ձեռք բերեցի՞ք ձեր աշխատանքին առնչվող փորձ: | 7 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Պահպանվում էր արդյո՞ք հավասարակշռություն տեսական և գործնական աշխատանքների միջև: | 7 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Ներկայացվող գրականությունը համապատասխա՞ն էր: | 9 | 2 |  |  |  |  |
| Մեթոդաբանություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Մեթոդները համապատասխանաբա՞ր էին կիրառվում: | 6 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Դասընթացավարները կոմպետե՞նտ էին: | 8 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Դասընթացավարներին հաջողվե՞ց ստեղծել սովորելու համար նպաստավոր և փոխվստահության վրա հիմնված միջավայր: | 10 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Հարց ու պատասխանի/քննարկումների համար ժամանակը բավարա՞ր էր: | 5 | 2 | 3 |  |  |  |
| 10 | Թեմային հատկացվող ժամանակը բավարա՞ր էր: | 3 | 5 | 2 | 1 |  |  |
| Սեմինարի տարբեր բաժիններ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Փուլ I-ի վերանայում | 5 | 3 | 2 |  |  |  |
| 12 | Աշխատանքային խմբեր` քաղված դասերի բացահայտում | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 13 | ԱՌՆ-ի ներածություն | 7 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | ԱՌՆ-ն Հայաստանում | 6 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | SDC և ԱՌՆ | 6 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | SDA-ի փորձը | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | Հայաստանյան կարմիր խաչի ընկերության փորձը | 6 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | CEDRIG-ի ներկայացում | 6 | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Աշխատանքային խմբեր. ռիսկերի գնահատում, հնարավոր ԱՌՆ տարբերակների բացահայտում և առաջնահերթությունների որոշում | 5 | 2 | 4 |  |  |  |
| Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ընդհանուր առմամբ, գո՞հ եք միջոցառումից: | 5 |  | 6 |  |  |  |

# Հավելված 5. Աշխատանքային պարտականությունների նկարագրություն. Նիկոլ Կլոտ

| Պայմանագիր թիվ` | 129 |
| --- | --- |
| Ծրագրի/մանդատի համար` | 12610130 |
| Ծրագրի/մանդատի անվանում/ երկիր` | Մեղրիի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների զարգացման ծրագիր/ ՀԱՅԱՍՏԱՆ |

Գործատու` 	«ՀԵԼՎԵՏԱՍ Սվիս Ինտերկորպորեյշն»

Բեռն



Էլ. փոստ	matthias.herr@helvetas.org

| Կատարող` | Անուն, ազգանուն` Նիկոլ Կլոտ «ՀԵԼՎԵՏԱՍ Սվիս Ինտերկորպորեյշն» Թիմ` E+CC Գործառույթ` ԱՌՆ և խոցելիության հարցերով խորհրդատու |
| --- | --- |
|  | +41 (0) 31 385 10 10կ2 |
| Էլ. Փոստ | Nicole.clot@helvetas.org |

| Պայմանագրի տևողություն` | սկիզբ | դեկտեմբեր, 2012թ. | ավարտ | հունվար, 2013թ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Նախադրյալներ

Մեղրի ծրագիրն ունի ԱՌՆ բաղադրիչ` որպես խաչաձև թեմա:  Սկզբնական փուլի ընթացքում իրականացվել է ռիսկերի գնահատում,  որը կատարվել է  NCL-ի թիմի տեխնիկական աջակցությամբ: Փուլ I-ի ընթացքում ԱՌՆ գործողություններն իրականացվել են ըստ նախատեսված շրջանակի:

SDC-ի հետ երկարատև քննարկումներից հետո ԱՌՆ-ն մնաց որպես խաչաձև համակարգման ենթակա թեմա նաև երկրորդ փուլում:  Ելնելով այդ դիրքորոշումից` 2013թ. հունվարի 21-22 կկազմակերպվի ԱՌՆ սեմինար, որի նպատակն է ամփոփել քաղված դասերը և բացահայտել ապագա ԱՌՆ միջամտությունը փուլ II-ի ընթացքում:  Միաժամանակ, ծրագրի իրականացնող թիմին կներկայացվի ԱՌՆ մասով նախատեսվող գործունեությունը:

- Առաքելության (կամ  խորհրդատվության) նպատակը(ները)

Ամփոփել և հետադարձ հայացքով գնահատել նախորդ երեք տարիների (փուլ I) արդյունքները` փուլ II-ի հնարավոր ապագա գործողությունները բացահայտելու նպատակով:

- Ակնկալվող արդյունքներ (կամ ենթարդյունք/խնդիր)

- փուլ I-ում քաղված հիմնական դասերի և մարտահրավերների բացահայտում;

- ԱՌՆ միջամտության բացահայտում` ըստ 4 հիմնական ենթարդյունքների;

- տեղական (հատկապես փուլ II-ի իրականացնող գործընկեր կազմակերպության) կարողությունների հզորացում;

- SDC-ի և տարածաշրջանում ԱՌՆ գործունեության խորն ըմբռնում:

- Նշանակված անձի (կամ խորհրդատուի) հիմնական առաջադրանքներն ու գործողությունները

- մշակել երկօրյա սեմինարի ծրագիրը;

- ծրագրի աշխատակազմին տեղեկացնել և համակագել SDC ԱՌՆ-ի առանցքային կետերը տարածաշրջանում;

- վարել սեմինարը;

- մշակել սեմինարի թեմատիկ նյութերը;

- կազմակերպել հանդիպում (չորեքշաբթի, 23-ը հունվար)` ԱՌՆ-ն գործնական կիրառությունը քննարկելու նպատակով;

- կազմել արդյունքների վերաբերյալ համառոտ հաշվետվություն (ներառել հիմնականում այն արդյունքները, որոնք վերլուծվել և քննարկվել են ծրագրի աշխատակազմի հետ 2013թ. հունվարի 23-ին կազմակերպված աշխատանքային հանդիպման ընթացքում):

- Աշխատանքային մեթոդաբանություն

Գործնականում ԱՌՆ-ի կիրառության ուղիների մասին սեմինար և ներքին աշխատանքային քննարկում:

- Առաքելության թիմ (Առաքելության թիմի անդամների պարտականությունները)

Նիկոլ Կլոտ, ԱՌՆ և խոցելիության գծով խորհրդատու

աշխատանքային պարտականություններ` Մեղրիի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրում ԱՌՆ գործողությունների մշակմանը նվիրված սեմինարի վարում, ծրագրի ղեկավարներին և թիմի անդամներին խորհրդատվության տրամադրում:

Եվգենի Ռյազանով, ծրագրի համաղեկավար (աջակցում է խորհրդատուին սեմինարի վարման հարցերով):

Էվելին Ստադեր, ԱՌՆ խորհրդատու, SDC, Թբիլիսիի գրասենյակ

ներկայացնում է շնորհանդեսներ Հարավային Կովկասում SDC-ի ԱՌՆ քաղաքականության վերաբերյալ:

- Առաջադրանքի ժամանակացույց

Խորհրդատվության տևողությունը՝ներառյալ նախա պատրաստական աշխատանքները մինչև վերջնական հաշվետվության ներկայացման համար սահմանված ամսաթիվը: Այս ժամկետը ներառում է արտերկրում առաքելության ժամանակը ևս: Վարձատրվող օրերի/ժամերի քանակը` նախապատրաստական աշխատանքներ, առաքելություն գումարած միջազգային գործուղում, հաշվետվությունների կազմում և բանավոր ներկայացում, ինչպես նաև հնարավոր հետադարձ կամ հեռակա աջակցություն էլ. փոստով և այլն:  Եթե միջազգային գործողումը տևում է 10 օրից ավելի (սովորաբար, վճարման համար նախատեսվում է շաբաթական 6 օր), ապա նշել շաբաթական կտրվածքով վարձատրվող օրերի քանակը:

Խորհրդատվության ամբողջ ժամանակահատվածը` 2012թ. դեկտեմբերից մինչև 2013թ. հունվար:

Նախապատրաստական աշխատանք` 2012թ. դեկտեմբերից մինչև 2013թ. հունվար

Առաքելություն` 2013թ. հունվարի 19-ից մինչև 24:

Ծրագիր/Առաքելության աշխատանքային գրաֆիկ

Ներառել խորհրդատուի թռիչքի /ժամանում/մեկնում/ ամսաթվերը

| Ամսաթիվ | Գործունեություն | Օրերի քանակ |
| --- | --- | --- |
|  | Նախապատրաստական աշխատանք (ներառյալ հաշվետվությունների կազմում) | 3 |
| 19.01 և 24.01 | Գործուղում | 2 |
| 20.01 – 23.01 | Առաքելություն | 4 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 9 |

Առաքելության ժամանակացույցը պետք է ներառի նաև առաջադրանքի երկրում նախատեսված քննարկումները:

- Լոգիստիկա

Ծրագրի թիմը կրում է եռօրյա սեմինարի նյութատեխնիկական ապահովման ողջ պատասխանատվությունը:

- Հաշվետվություններ / զեկույցներ

Հիմնական արդյունքների մասին ամփոփ հաշվետվություն և քննարկումներ Ծրագրի համակարգող Մաթիաս Հերրի հետ (գլխամասային գրասենյակ)

- Փաստաթղթեր

Ընթացիկ հաշվետվություն 2011

Ծրագրային փաստաթուղթ

Ծրագրի պլանավորման փաստաթուղթ, փուլ II

Ռիսկերի գնահատման հաշվետվություն (սկզբնական փուլ)

Վայրը և ամսաթիվը` Երևան, 21-ը հունվարի, 2013թ.

Ստորագրություններ

| _____________________________________ Եվգենի Ռյազանով Մեղրիի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրի համաղեկավար | _________________________________ Նիկոլ Կլոտ ԱՌՆ և խոցելիության գծով խորհրդատու |
| --- | --- |

Նիկոլ Կլոտ, Եվգենի Ռյազանով և Հասմիկ Ալթունյան